## Arkusz1
				AKTUALNA DATA	Raportowanie czerwone	Raportowanie pomaranczowe	Raportowanie żólte		03:57:00
				4.05.2016	7	14	30		04:28:00
SP-FYZ STATUS OBSŁUGOWY SAMOLOTU 17.10.2015 / CESSNA 175 C					AKTUALNY NALOT	Raportowanie czerwone	Raportowanie pomaranczowe	Raportowanie żólte		01:42:00
Samolot: Cessna 175C	Nr fabr. 17557099	Rok budowy: 1964	Certyfikat typu: 3A17 Rev. 46		POT: TODO		2767:08:00	05:00:00	10:00:00	15:00:00		2736:53:00	zsynchronizowane z MM 1.12.2015
PŁATOWIEC					00:30:00
Czynności okresowe					00:00:40
Paczka obsługowa/SB/AD	Typ operacji	Ident. Prac obsługowych	Data wykonania	Przy nalocie (FH)	Następne dnia	Następne przy nalocie (FH)	Zostało FH	Zostało DNI				00:01:20
Przegląd 25 FH	Serwis	MM/15/2016	20.04.2016	2757:00		2782:00:00	14:52:00	N/A				00:01:12
Przegląd 100 FH	Serwis	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		2780:20	13:12:00	N/A				00:00:42
Przegląd roczny	Serwis	PO/41/2015	20.05.2015		19.05.2016		N/A	15				00:00:25
Przegląd specjalny EM 600FH/12 miesięcy	Serwis	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20	19.05.2016	3280:20	513:12:00	15				00:00:42
Przegląd specjalny 500 FH	Serwis	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		3180:20	413:12:00	N/A				00:01:18
Przegląd 1000FH	Serwis	PO/73/2010	24.06.2010	2275:19		3275:19	508:11:00	N/A				00:00:40
Przegląd 1000FH/3lata – siłownik trymera	Wymiana	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2017	3432:00	664:52:00	389				00:00:36
CAP 57-50-01	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00		2932:00	164:52:00	N/A				00:02:12
CAP 27-10-00	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00		3432:00	664:52:00	N/A				00:00:22
CAP 32-10-62	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00		3432:00	664:52:00	N/A				00:00:25
CAP 28-30-01	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2016	3432:00	664:52:00	24				00:04:48
CAP 79-10-00	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2017	3432:00	664:52:00	389				00:04:15
CAP 28-40-01	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2017	3432:00	664:52:00	389				00:02:26
CAP 29-10-01	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2017	3432:00	664:52:00	389				00:02:00
CAP 55-10-02	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00		3932:00	1164:52:00	N/A				00:02:25
CAP 57-10-00	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00		5432:00	2664:52:00	N/A				00:01:13
CAP 28-20-01	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2016		N/A	24				00:02:04
CPCP 12 miesięcy	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015		19.05.2016		N/A	15
CPCP 24 miesiące	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2016		N/A	24
CPCP 36 miesiące	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2017		N/A	389
CPCP 48 miesiące	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2018		N/A	754
CPCP 60 miesiące	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	1119
				N/A
SID 55-11-01	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20	19.05.2016	2780:20	13:12:00	15
SID 57-50-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	2932:00	164:52:00	1119
SID 27-30-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00		3432:00	664:52:00	N/A
SID 53-12-03	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2017	3432:00	664:52:00	389
SID 32-11-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2017	3432:00	664:52:00	389
SID 32-13-03	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2017	3432:00	664:52:00	389
SID 53-12-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	3432:00	664:52:00	1119
SID 57-11-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	3432:00	664:52:00	1119
SID 57-40-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	3432:00	664:52:00	1119
SID 71-20-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00		3363:55	596:47:00	N/A
SID 55-30-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	4432:00	1664:52:00	1119
SID 53-12-03	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	4432:00	1664:52:00	1119
SID 55-10-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	4432:00	1664:52:00	1119
SID 71-20-02	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	4932:00	2164:52:00	1119
SID 27-20-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	5432:00	2664:52:00	1119
SID 32-20-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	5432:00	2664:52:00	1119
SID 57-12-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2017		N/A	389
SID 57-53-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	1119
SID 57-11-04	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	1119
SID 57-11-02	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	1119
SID 53-30-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	1119
SID 53-11-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	1119
SID 53-47-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	1119
SID 32-13-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	1119
SID 32-13-02	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	1119
AD 2011-10-09	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20	19.05.2016	2780:20	13:12:00	15
AD 2006-0375	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015		19.05.2016		N/A	15
AD 76-07-12	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		2780:20	13:12:00	N/A
SIB CE-10-40R1	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		2780:20	13:12:00	N/A
SEB 94-8	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20	19.05.2016	2780:20	13:12:00	15
SEB 95-3R1	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20	19.05.2016	2780:20	13:12:00	15
SEB 96-2	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20	19.05.2016	2780:20	13:12:00	15
SEB 99-18R1	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015		19.05.2016		N/A	15
SEB 636 (SEB 92-29)	Inspekcja	MM/15/2016	20.04.2016	2757:00		2782:00:00	14:52:00	N/A
SB 653	Inspekcja	MM/15/2016	20.04.2016	2757:00		2782:00:00	14:52:00	N/A
Przegląd akumulatora 30 dni	Inspekcja	MM/19/2016	02.05.2016	2763:51	2.06.2016	2788:51	21:43:00	29

Podzespół/część	Typ operacji	Numer	Interwał	Wykonana / Dnia/FH	Następne dnia	Następne przy nalocie (FH)
Pasy siedzeniowe	Wymiana	ARC nr 2853113	10 lat	03.09.2010	2.09.2020		N/A	1582
Gumowe elastyczne przewody paliwowe i olejowe	Wymiana	PO/85/2013	5 lat	05.07.2013	4.07.2018		N/A	791
Cięgło przepustnicy i składu mieszanki	Wymiana	PO/04/2008	1200 h	2186:00		3386:00	618:52:00	N/A
Naprawa lub wymiana ograniczników foteli pilota, drugiego pilota i pasażerów	Wymiana	PO/04/2008	10 lat	27.06.2008	26.06.2018		N/A	783
Wymiana giętkich przewodów układu ciśnienia statycznego i rurki Pitota	Wymiana	PO/04/2008	10 lat	27.06.2008	26.06.2018		N/A	783
Wymiana filtra instalacji próżniowej VACUUM	Wymiana	PO/41/2015	500 h	2680:20		3180:20	413:12:00	N/A
Gumowe elastyczne przewody przedziału silnikowego	Wymiana	PO/85/2013	5 lat	05.07.2013	4.07.2018		N/A	791
Przewody instalacji próżniowej	Wymiana	PO/04/2008	10 lat	27.06.2008	26.06.2018		N/A	783
Gaśnica	Wymiana	ARC Nr A56003-1	10 lat	28.06.2010	27.06.2020		N/A	1515
Kompensacja busoli magnetycznej – przegląd specjalny 1000 FH	Serwis	PO/85/2013	1000 h	2431:00		3431:00	663:52:00	N/A
Ważenie W&B	Serwis	PO/56/2015	4 lata	24.06.2015	23.06.2019		N/A	1145
Poświadczenie ARC	Wymiana	LTT/15/089	1 rok	08.07.2015	7.07.2016		N/A	64
Ubezpieczenie	Wymiana	CAT/000640/15	1 rok	01.09.2015	29.08.2016		N/A	117
Pozwolenie na używanie radiostacji pokładowej	Wymiana	PB/1819/11	10 lat	01.08.2011	31.07.2021		N/A	1914
Sprzęgło pompy próżniowej	Wymiana	PO/67/2014	6 lat	24.06.2014	22.06.2020		N/A	1510
SILNIK
Silnik: Continental GO-300-E	Nr fabr. 12634-1-C	Rok budowy: 1964	Certyfikat typu: E-298		POT: TODO
Czynności okresowe
Paczka obsługowa/SB/AD	Typ operacji	Ident. Prac obsługowych	Data wykonania	Przy nalocie (FH)	Następne dnia	Następne przy nalocie (FH)
CAP 28-30-02	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	1119
Przegląd 25 FH	Serwis	MM/15/2016	20.04.2016	2757:00		2782:00:00	14:52:00	N/A
Przegląd 100 FH	Serwis	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		2780:20	13:12:00	N/A
Przegląd specjalny 200 FH	Serwis	PO/05/2015	04.02.2015	2630:56		2830:56	63:48:00	N/A
Przegląd specjalny 300 FH	Serwis	MM/28/2015	25.11.2015	2732:25		3032:25	265:17:00	N/A
Przegląd specjalny 500 FH	Inspekcja	PO/49/2015	20.05.2015	2680:20		3180:20	413:12:00	N/A
Przegląd roczny	Serwis	PO/41/2015	20.05.2015		19.05.2016		N/A	15
MSB94-8D	Serwis	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		2780:20	13:12:00	N/A
SB09-14	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20	19.05.2016	2780:20	13:12:00	15
SEB09-3(SB08-7, MSA-14)	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		2780:20	13:12:00	N/A
SEB99-19	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015		19.05.2016		N/A	15
SEB02-2	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20	19.05.2016	2780:20	13:12:00	15
SEB02-3	Inspekcja	PO/37/2014	24.06.2014	2455:00		2955:00	187:52:00	N/A
SB03-3	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		2780:20	13:12:00	N/A
SB660 (SB653, SB97-15)	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		2780:20	13:12:00	N/A
SB96-12	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		2780:20	13:12:00	N/A
M90-17	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		2780:20	13:12:00	N/A
SB95-2	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		2780:20	13:12:00	N/A
SB95-3B	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		3180:20	413:12:00	N/A
PODZESPOŁY Z OGRANICZENIAMI CZASOWYMI – GODZINY/LATA
Podzespół/część	Typ operacji	Numer	Interwał	Wykonana / Dnia/FH	Następne dnia	Następne przy nalocie (FH)
Pompa Vacuum RAP216CW s/n B28607	Wymiana	PO/37/2014	6 lat	24.06.2014	22.06.2020		N/A	1510
Pompa Vacuum RAP216CW s/n B28607	Inspekcja		500 h	2455:51		2955:51	188:43:00	N/A
Poduszki (lordy) mocowania silnika	Wymiana	EASA Nr C/13/2008	1200 h	5555:00		6755:00	3987:52:00	N/A
Silnik GO-300-E s/n 12634-1-C	Remont	EASA Nr C/13/2008	12 lat / 1200 h	18.06.2008/ / 5555:00	17.06.2020	6755:00	3987:52:00	1505
Iskrownik prawy: SLICK 6367 s/n 08071166	Inspekcja	EASA Nr I/030/2015	500 h	2680:20		3180:20	413:12:00	N/A
Iskrownik lewy: SLICK 6367 s/n 08071165	Inspekcja	EASA Nr I/030/2015	500 h	2680:20		3180:20	413:12:00	N/A
Rozrusznik DELCO-REMY 1109884 s/n 5719	Remont	EASA Nr C/13/2008	1200 h	2186:00		3386:00	618:52:00	N/A
Alternator DOFF 10300FR s/n H073025	Inspekcja	EASA Nr C/13/2008	1200 h	2186:00		3386:00	618:52:00	N/A
Gaźnik MA-4-5 10-4171 s/n L-12-399	Remont	EASA Nr C/13/2008	10 lat / 1200 h	18.06.2008/ / 2186.00	17.08.2018	3386:00	618:52:00	835
ŚMIGŁO
Śmigło: McCauley 2A31C21-DE/84S	Nr fabr. 697157	Rok budowy: 1973	Certyfikat typu: P-919		POT: TODO
Czynności okresowe
Paczka obsługowa/SB/AD	Typ operacji	Ident. Prac obsługowych	Data wykonania	Przy nalocie (FH)	Następne dnia	Następne przy nalocie (FH)
Przegląd 25 FH	Serwis	MM/15/2016	20.04.2016	2757:00		2782:00	14:52:00	N/A
Przegląd 100 FH	Serwis	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		2780:20	13:12:00	N/A
Przegląd roczny	Serwis	PO/41/2015	20.05.2015		19.05.2016		N/A	15
SB227B	Inspekcja	PO/37/2014	21.12.2012	2431:36		3607:21	840:13:00	N/A
PODZESPOŁY Z OGRANICZENIAMI CZASOWYMI – GODZINY/LATA
Podzespół/część	Typ operacji	Numer	Interwał	Wykonana / Dnia/FH	Następne dnia	Następne przy nalocie (FH)
Śmigło: McCauley 2A31C21-DE/84S	Remont	EASA S/133/2012	5 lat /1200 h	21.12.2012/ / 2431.36	20.12.2017	3631:36	864:28:00	595