## Arkusz1
				AKTUALNA DATA	Raportowanie czerwone	Raportowanie pomaranczowe	Raportowanie żólte		03:57:00
				12.10.2016	7	14	30		04:28:00
SP-FYZ STATUS OBSŁUGOWY SAMOLOTU 17.10.2015 / CESSNA 175 C					AKTUALNY NALOT	Raportowanie czerwone	Raportowanie pomaranczowe	Raportowanie żólte		01:42:00
Samolot: Cessna 175C	Nr fabr. 17557099	Rok budowy: 1964	Certyfikat typu: 3A17 Rev. 46		POT: TODO		2875:27:00	05:00:00	10:00:00	15:00:00		2736:53:00	zsynchronizowane z MM 1.12.2015
PŁATOWIEC					00:30:00
Czynności okresowe					00:00:40
Paczka obsługowa/SB/AD	Typ operacji	Ident. Prac obsługowych	Data wykonania	Przy nalocie (FH)	Następne dnia	Następne przy nalocie (FH)	Zostało FH	Zostało DNI				00:01:20
Przegląd 25 FH	Serwis	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2900:27:00	25:00:00	N/A				00:01:12
Przegląd 100 FH	Serwis	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2975:27	100:00:00	N/A				00:00:42
Przegląd roczny	Serwis	MM/24/2016	22.05.2016		22.05.2017		N/A	222				00:00:25
Przegląd specjalny EM 600FH/12 miesięcy	Serwis	MM/24/2016	22.05.2016	2772:48	22.05.2017	3372:48	497:21:00	222				00:00:42
Przegląd specjalny 500 FH	Serwis	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		3180:20	304:53:00	N/A				00:01:18
Przegląd 1000FH	Serwis	PO/73/2010	24.06.2010	2275:19		3275:19	399:52:00	N/A				00:00:40
Przegląd 1000FH/3lata – siłownik trymera	Wymiana	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2017	3432:00	556:33:00	228				00:00:36
CAP 57-50-01	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00		2932:00	56:33:00	N/A				00:02:12
CAP 27-10-00	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00		3432:00	556:33:00	N/A				00:00:22
CAP 28-30-01	Serwis	MM/24/2016	22.05.2016	2772:48	22.05.2018	3772:48	897:21:00	587				00:04:48
CAP 79-10-00	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2017	3432:00	556:33:00	228				00:04:15
CAP 28-40-01	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2017	3432:00	556:33:00	228				00:02:26
CAP 29-10-01	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2017	3432:00	556:33:00	228				00:02:00
CAP 55-10-03	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00		3932:00	1056:33:00	N/A				00:02:25
CAP 57-10-00	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00		5432:00	2556:33:00	N/A				00:01:13
CAP 28-20-01	Serwis	MM/24/2016	22.05.2016		22.05.2018		N/A	587				00:02:04
CPCP 12 miesięcy	Inspekcja	MM/24/2016	22.05.2016		22.05.2017		N/A	222				00:01:13
CPCP 24 miesiące	Inspekcja	MM/24/2016	22.05.2016		22.05.2018		N/A	587				00:02:45
CPCP 36 miesiące	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2017		N/A	228				01:42:00	1543
CPCP 48 miesiące	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2018		N/A	593				00:44:00
CPCP 60 miesiące	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	958				02:45:00
ELT 3 miesiące	Test	MM/35/2016	04.08.2016		3.11.2016		N/A	22				02:45:00
ELT 12 miesięcy	Inspekcja	MM/35/2016	04.08.2016		3.08.2017		N/A	295				02:45:00
				N/A
SID 55-11-01	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27	23.09.2017	2975:27	100:00:00	346				03:04:00
SID 57-50-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	2932:00	56:33:00	958				04:00:00
SID 27-30-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00		3432:00	556:33:00	N/A				01:00:00
SID 53-12-03	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2017	3432:00	556:33:00	228				01:20:00
SID 32-11-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2017	3432:00	556:33:00	228				01:20:00
SID 32-13-03	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2017	3432:00	556:33:00	228				02:50:00
SID 53-12-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	3432:00	556:33:00	958				04:00:00
SID 57-11-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	3432:00	556:33:00	958				02:43:00
SID 57-40-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	3432:00	556:33:00	958				00:00:15
SID 71-20-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00		3363:55	488:28:00	N/A				00:02:24
SID 55-30-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	4432:00	1556:33:00	958				00:01:18
SID 53-12-03	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	4432:00	1556:33:00	958				00:02:00
SID 55-10-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	4432:00	1556:33:00	958				00:01:01
SID 71-20-02	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	4932:00	2056:33:00	958				00:01:30
SID 27-20-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	5432:00	2556:33:00	958				00:01:28
SID 32-20-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014	2432:00	28.05.2019	5432:00	2556:33:00	958				00:02:30
SID 57-12-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2017		N/A	228				00:02:30
SID 57-53-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	958				00:00:40
SID 57-11-04	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	958				00:00:30
SID 57-11-02	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	958				00:00:25
SID 53-30-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	958				00:02:00
SID 53-11-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	958				00:01:00
SID 53-47-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	958				00:02:45
SID 32-13-01	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	958				00:04:00
SID 32-13-02	Inspekcja	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	958				00:00:40
AD 2011-10-09	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27	23.09.2017	2975:27	100:00:00	346				00:02:40
AD 2006-0375	Inspekcja	MM/24/2016	22.05.2016		22.05.2017		N/A	222				00:02:20
AD 76-07-12	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2975:27	100:00:00	N/A				00:00:40
SIB CE-10-40R1	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2975:27	100:00:00	N/A				00:00:40
SEB 94-8	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27	23.09.2017	2975:27	100:00:00	346				00:01:40
SEB 95-3R1	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27	23.09.2017	2975:27	100:00:00	346				00:03:30
SEB 96-2	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27	23.09.2017	2975:27	100:00:00	346				00:01:00
SEB 99-18R1	Inspekcja	MM/24/2016	22.05.2016		22.05.2017		N/A	222				00:02:00
SEB 636 (SEB 92-29)	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2975:27	100:00:00	N/A				00:01:00
SB 653	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2975:27	100:00:00	N/A				00:02:30
Przegląd akumulatora 30 dni	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27	23.10.2016	2900:27:00	25:00:00	11				00:01:05
PODZESPOŁY Z OGRANICZENIAMI CZASOWYMI – GODZINY/LATA					00:03:05
Podzespół/część	Typ operacji	Numer	Interwał	Wykonana / Dnia/FH	Następne dnia	Następne przy nalocie (FH)	Zostało FH	Zostało DNI				00:02:10
Pasy siedzeniowe	Wymiana	ARC nr 2853113	10 lat	03.09.2010	2.09.2020		N/A	1421				00:02:15
Gumowe elastyczne przewody paliwowe i olejowe	Wymiana	PO/85/2013	5 lat	05.07.2013	4.07.2018		N/A	630				00:00:25
Cięgło przepustnicy i składu mieszanki	Wymiana	PO/04/2008	1200 h	2186:00		3386:00	510:33:00	N/A				00:01:40
Naprawa lub wymiana ograniczników foteli pilota, drugiego pilota i pasażerów	Wymiana	PO/04/2008	10 lat	27.06.2008	26.06.2018		N/A	622				00:00:40
Wymiana giętkich przewodów układu ciśnienia statycznego i rurki Pitota	Wymiana	PO/04/2008	10 lat	27.06.2008	26.06.2018		N/A	622				00:00:50
Wymiana filtra instalacji próżniowej VACUUM	Wymiana	PO/41/2015	500 h	2680:20		3180:20	304:53:00	N/A				00:00:17
Gumowe elastyczne przewody przedziału silnikowego	Wymiana	PO/85/2013	5 lat	05.07.2013	4.07.2018		N/A	630				00:00:48
Przewody instalacji próżniowej	Wymiana	PO/04/2008	10 lat	27.06.2008	26.06.2018		N/A	622				00:00:29
Gaśnica	Wymiana	ARC Nr A56003-1	10 lat	28.06.2010	27.06.2020		N/A	1354				00:05:12
Kompensacja busoli magnetycznej – przegląd specjalny 1000 FH	Serwis	PO/85/2013	1000 h	2431:00		3431:00	555:33:00	N/A				00:01:04
Ważenie W&B	Serwis	PO/56/2015	4 lata	24.06.2015	23.06.2019		N/A	984				00:03:03
Poświadczenie ARC	Wymiana	LTT/15/089	1 rok	14.07.2015	13.07.2017		N/A	274				00:00:40
Ubezpieczenie	Wymiana	CAT/000640/15	1 rok	23.06.2016	22.06.2017		N/A	253				00:02:30
Pozwolenie na używanie radiostacji pokładowej	Wymiana	PB/1819/11	10 lat	01.08.2011	31.07.2021		N/A	1753				00:02:50
Sprzęgło pompy próżniowej	Wymiana	PO/67/2014	6 lat	24.06.2014	22.06.2020		N/A	1349				00:04:30
Bateria ELT	Wymiana	MM/35/2016	5 lat	04.08.2016	3.08.2021		N/A	1756
SILNIK
Silnik: Continental GO-300-E	Nr fabr. 12634-1-C	Rok budowy: 1964	Certyfikat typu: E-298		POT: TODO
Czynności okresowe
Paczka obsługowa/SB/AD	Typ operacji	Ident. Prac obsługowych	Data wykonania	Przy nalocie (FH)	Następne dnia	Następne przy nalocie (FH)	Zostało FH	Zostało dni
CAP 28-30-02	Serwis	PO/37/2014	29.05.2014		28.05.2019		N/A	958
Przegląd 25 FH	Serwis	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2900:27:00	25:00:00	N/A
Przegląd 100 FH	Serwis	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2975:27	100:00:00	N/A
Przegląd specjalny 200 FH	Serwis	MM/42/2016	19.08.2016	2830:55		3030:55	155:28:00	N/A
Przegląd specjalny 300 FH	Serwis	MM/28/2015	25.11.2015	2732:25		3032:25	156:58:00	N/A
Przegląd specjalny 500 FH	Inspekcja	PO/49/2015	20.05.2015	2680:20		3180:20	304:53:00	N/A
Przegląd roczny	Serwis	MM/24/2016	22.05.2016		22.05.2017		N/A	222
MSB94-8D	Serwis	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2975:27	100:00:00	N/A
SB09-14	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27	23.09.2017	2975:27	100:00:00	346
SEB09-3(SB08-7, MSA-14)	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2975:27	100:00:00	N/A
SEB99-19	Inspekcja	MM/24/2016	22.05.2016		22.05.2017		N/A	222
SEB02-2	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27	23.09.2017	2975:27	100:00:00	346
SEB02-3	Inspekcja	PO/37/2014	24.06.2014	2455:00		2955:00	79:33:00	N/A
SB03-3	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2975:27	100:00:00	N/A
SB660 (SB653, SB97-15)	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2975:27	100:00:00	N/A
SB96-12	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2975:27	100:00:00	N/A
M90-17	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2975:27	100:00:00	N/A
SB95-2	Inspekcja	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2975:27	100:00:00	N/A
SB95-3B	Inspekcja	PO/41/2015	20.05.2015	2680:20		3180:20	304:53:00	N/A
AD 94-05-05 R1	Inspekcja	EASA Nr C/13/2008	18.06.2008	2186:00	17.06.20	3386:00	510:33:00	1344
PODZESPOŁY Z OGRANICZENIAMI CZASOWYMI – GODZINY/LATA
Podzespół/część	Typ operacji	Numer	Interwał	Wykonana / Dnia/FH	Następne dnia	Następne przy nalocie (FH)	Zostało FH	Zostało dni
Pompa Vacuum RAP216CW s/n B28607	Wymiana	PO/37/2014	6 lat	24.06.2014	22.06.2020		N/A	1349
Pompa Vacuum RAP216CW s/n B28607	Inspekcja		500 h	2455:51		2955:51	80:24:00	N/A
Poduszki (lordy) mocowania silnika	Wymiana	EASA Nr C/13/2008	1200 h	5555:00		6755:00	3879:33:00	N/A
Silnik GO-300-E s/n 12634-1-C	Remont	EASA Nr C/13/2008	12 lat / 1200 h	18.06.2008/ / 5555:00	17.06.2020	6755:00	3879:33:00	1344
Iskrownik prawy: SLICK 6367 s/n 08071166	Inspekcja	EASA Nr I/030/2015	500 h	2680:20		3180:20	304:53:00	N/A
Iskrownik lewy: SLICK 6367 s/n 08071165	Inspekcja	EASA Nr I/030/2015	500 h	2680:20		3180:20	304:53:00	N/A
Rozrusznik DELCO-REMY 1109884 s/n 5719	Remont	EASA Nr C/13/2008	1200 h	2186:00		3386:00	510:33:00	N/A
Alternator DOFF 10300FR s/n H073025	Inspekcja	EASA Nr C/13/2008	1200 h	2186:00		3386:00	510:33:00	N/A
Gaźnik MA-4-5 10-4171 s/n L-12-399	Remont	EASA Nr C/13/2008	10 lat / 1200 h	18.06.2008/ / 2186.00	17.08.2018	3386:00	510:33:00	674
Silnikowy filtr powietrza	Wymiana	MM/28/2015	3 lata / 300 h	25.11.2015/ / 2732:25	22.11.2018	3032:25	156:58:00	771
ŚMIGŁO
Śmigło: McCauley 2A31C21-DE/84S	Nr fabr. 697157	Rok budowy: 1973	Certyfikat typu: P-919		POT: TODO
Czynności okresowe
Paczka obsługowa/SB/AD	Typ operacji	Ident. Prac obsługowych	Data wykonania	Przy nalocie (FH)	Następne dnia	Następne przy nalocie (FH)	Zostało FH	Zostało dni
Przegląd 25 FH	Serwis	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2900:27:00	25:00:00	N/A
Przegląd 100 FH	Serwis	MM/53/2016	24.09.2016	2875:27		2975:27	100:00:00	N/A
Przegląd roczny	Serwis	MM/24/2016	22.05.2016		22.05.2017		N/A	222
SB227B	Inspekcja	PO/37/2014	21.12.2012	2431:36		3607:21	731:54:00	N/A
PODZESPOŁY Z OGRANICZENIAMI CZASOWYMI – GODZINY/LATA
Podzespół/część	Typ operacji	Numer	Interwał	Wykonana / Dnia/FH	Następne dnia	Następne przy nalocie (FH)	Zostało FH	Zostało dni
Śmigło: McCauley 2A31C21-DE/84S	Remont	EASA S/133/2012	5 lat /1200 h	21.12.2012/ / 2431.36	20.12.2017	3631:36	756:09:00	434